“HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE DİJİTALLEŞME SEVİYE, İHTİYAÇ VE GELECEK BEKLENTİLERİ RAPORU” HİZMET ALIM İŞİ ŞARTNAMESİ

GENEL

İşbu şartname, İstanbul Kalkınma Ajansı "2025 Mali Destek Programı" çerçevesinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesindeki Destek Yararlanıcısı İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (BİRLİK) tarafından yürütülen, TR10/25/İDM/0018 sözleşme nolu “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm” isimli Proje kapsamında, “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” Hizmet Alım İşi Şartnamesidir.

İşbu şartname ile, anılan iş için alınacak hizmetin amacına uygun bir şekilde yürütülmesi ve faaliyetten beklenen maksimum faydanın sağlanması için takip edilecek faaliyetlerin belirlenmesine yönelik uygun şekilde tekliflerin alınması amaçlanmıştır.

İDARE

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), kısaca BİRLİK olarak anılacaktır ve İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, kısaca “İTKİB” olarak anılacaktır.

İSTEKLİ

Teklif sahibi firma/kurum/kuruluş, kısaca “İSTEKLİ” olarak anılacaktır.

İŞİN KAPSAMI

İşin kapsamı, Destek Yararlanıcısı İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği (İTKİB) bünyesindeki İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (BİRLİK) tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı "2025 Mali Destek Programı" çerçevesinde yürütülen TR10/25/İDM/0018 sözleşme nolu “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm” isimli Proje kapsamında, “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” işinin hazırlanılmasıdır.

Proje hakkında genel bilgi:

Proje Adı: Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi

Destekleyici Kurum: İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA)

Yararlanıcı Kurum: İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)

Proje Sözleşme Kodu: TR10/25/İDM/0018

İşin amacı:

İHKİB, hazır giyim sektörünün küresel pazarlarda rekabet gücünü koruması ve artırması amacıyla ikiz dönüşüm (yeşil ve dijital dönüşüm) çalışmaları yürütmektedir. Avrupa Birliği başta olmak üzere ihracat pazarlarında sürdürülebilirlik ve dijitalleşme konularında artan regülasyonlar, firmaların uyum süreçlerini hızlandırmalarını zorunlu hale getirmektedir. Bu nedenle İHKİB, sektörün değişen standartlara uyum sağlamasını kolaylaştırmak, yeni yatırım ve finansman fırsatları oluşturmak, firmalara yol gösterecek bilgi ve uygulama platformları kurmak amacıyla, İstanbul Kalkınma Ajansı "2025 Mali Destek Programı" çerçevesinde yürütülen TR10/25/İDM/0018 sözleşme nolu “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm” isimli Proje kapsamında “İkiz Dönüşüm Konseyi” kurmak ve anılan Konsey çalışmaları doğrultusunda “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” hazırlayarak sektörü yönlendirmeyi planlamaktadır.

İkiz Dönüşüm Konseyi hakkında:

Hazır giyim sektöründe yeşil ve dijital dönüşümü eş zamanlı olarak ele alan “İkiz Dönüşüm Konseyi”, sektörün sürdürülebilir, yenilikçi ve rekabetçi bir yapıya kavuşmasını hedefleyen stratejik bir yapılanma olarak planlanmıştır. Bu konsey, özellikle Avrupa Birliği’nin sürdürülebilirlik politikaları ve regülasyonlarına uyumu destekleyerek, firmaların ihracat pazarlarına daha hızlı ve etkili entegrasyonunu kolaylaştırmayı amaçlayacaktır. Konsey; İHKİB bünyesinde kurulacak komiteler, kamu kurumları, üniversiteler ve sektör temsilcilerinin katılımıyla çok paydaşlı bir ekosistem üzerine inşa edilecektir.

İkiz Dönüşüm Konseyi’nin faaliyetleri hakkında:

Konsey’in planlanan temel faaliyet alanları arasında; AB ve ulusal düzeydeki politika ve regülasyonlara yönelik stratejiler belirlemek - yol haritaları hazırlamak, yeni yatırım alanları ve finansman çözümleri geliştirmek, sektöre yönelik eğitim ve kapasite artırıcı çalışmalar yürütmek, uluslararası iş birlikleri kurmak ve iyi uygulama örneklerini yaygınlaştırmak vb. yer almaktadır. Ayrıca, sektörde firmaların bu çalışmalara gönüllü katılımı teşvik edilerek bilgi paylaşımının artırılması, pilot projeler ve ortak girişimlerin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Böylece sektörün ikiz dönüşüm süreçleri şeffaf bir şekilde ilerletilecek ve uluslararası arenada güçlü bir temsil sağlanacaktır. Bu yapılanma, hazır giyim sektörünün dönüşüm ihtiyaçlarına çözüm üretmenin yanı sıra sektörde uzun vadeli iş birliği ve ağ oluşturma faaliyetleriyle yenilikçi bir vizyonun da önünü açmak üzere tasarlanmıştır.

“Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” hakkında:

“Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”, İHKİB tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı "2025 Mali Destek Programı" çerçevesinde yürütülen TR10/25/İDM/0018 sözleşme nolu “Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm” isimli Proje ile hayata geçirilecek olan İkiz Dönüşüm Konseyi çalışmalarının önemli çıktılarından biri olacaktır. Rapor, sektörün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme (ikiz dönüşüm) alanlarındaki mevcut durumu ölçmeyi, firmaların ihtiyaçlarını belirlemeyi ve geleceğe dair beklentileri sistematik biçimde ortaya koymayı amaçlamaktadır.

Konsey’in yönlendirmesiyle hazırlanacak olan bu rapor, hem firmalara kendi dönüşüm yol haritalarını oluşturma konusunda rehberlik etmek hem de sektörün bütününe yönelik politika ve stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlamak üzere tasarlanacaktır. Böylece hazır giyim sektörünün küresel pazarlardaki rekabet gücünü artıracak adımlar, somut veriler ve analizlere dayalı olarak şekillendirilmesi mümkün olacaktır.

Beklenen sonuç olarak, bu çalışma sayesinde, hazır giyim sektörünün küresel pazarlardaki konumunun güçlendirilmesi, firmaların rekabet avantajı elde etmesi ve yeşil-dijital dönüşüm süreçlerine etkin biçimde hazırlanması, aynı zamanda, politika yapıcılar ve paydaşlar için sektöre yönelik stratejik kararların alınmasında önemli bir referans kaynağı oluşması öngörülmektedir.

Raporda yer alacak konu başlıkları ve bu başlıkların hazırlanmasına yönelik faaliyetler:

- Mevcut Durum Analizi: Proje kapsamında proje iştirakçileri olan 23 firmada yapılacak olgunluk analizleri ve yol haritası çalışmasının sonuçları (kamuya açık versiyonlar üzerinden) ile anketler, odak grup toplantıları ve derinlemesine mülakatlarla sürdürülebilirlik ve dijitalleşme seviyelerinin belirlenmesi; bu sonuçlara dayanarak AB ve ulusal regülasyonların sektöre etkisine ilişkin mevcut durum haritalamasının yapılması

- İhtiyaç Analizi Çalışması: Firmaların yeşil üretim, dijital altyapı, finansmana erişim ve insan kaynağı konularındaki ihtiyaçlarının mevcut durum analizinden yola çıkılarak  tespiti ve KOBİ’ler ile büyük firmalar için ayrı olmak üzere ihtiyaç analizi çalışmasının yapılması

- Gelecek Beklentilerinin Değerlendirilmesi: Ulusal ve uluslararası trendlerin (eko-tasarım, dijital tedarik zinciri, yeşil mutabakat) sektöre etkilerinin incelenmesi ve ihtiyaç analizi çalışmasından yola çıkılarak sektörel ve firma düzeyinde beklentilerin 10 yıllık perspektifte raporlanması

- İyi Uygulama ve Pilot Örneklerin İncelenmesi: Hem Türkiye’den hem de uluslararası alandan iyi uygulama örneklerinin derlenmesi, Proje kapsamında yapılması planlanan iyi uygulama örneği ziyaretleri üzerinden modelleme yapılması

- Politika ve Strateji Önerilerinin Geliştirilmesi: Konsey toplantıları ve Konsey’in diğer faaliyetleriyle uyumlu olacak şekilde firmalara, kamuya ve paydaşlara açıklanmak üzere öneri belgesinin hazırlanması

İşin detaylı faaliyet listesi:

İSTEKLİ’den beklenen çalışmalar şunlardır:

- “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”na temel oluşturacak şekilde;

“İkiz Dönüşüm Konseyi toplantı gündemleri”nin planlanması:

Proje kapsamında 6 adet Konsey toplantısı düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu toplantıların genel gündemi aşağıdaki gibi taslak olarak oluşturulmuştur. İSTEKLİ’nin taslak olarak planlanan aşağıdaki gündemleri Rapora temel oluşturma bakışı ile vereceği stratejik katkıyla netleştirmesi ve buna göre toplantı akış planlarının hazırlaması talep edilmektedir. Faaliyet kapsamında İSTEKLİ’nin toplantılara katılım sağlaması, ancak toplantı yönetimini üstlenmemesi öngörülmektedir.

1. Toplantı: Hazır Giyim Sektöründe İkiz Dönüşümün Vizyonu ve Stratejik Çerçevesi

2. Toplantı: İkiz Dönüşümde Firma Ölçeğine Göre Model

3. Toplantı: İkiz Dönüşümde Fonksiyonel Model (Üretim–Lojistik–Pazarlama)

4. Toplantı: Aşamalı Olgunluk Modeli

5. Toplantı: Kümelenme ve Hizmet Masaları Modeli

6. Toplantı: Uluslararası Entegrasyon ve Stratejik Yol Haritası

- “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”na temel oluşturacak şekilde;

Proje iştirakçisi olan 23 firma ile Rapor içeriği olarak mevcut durum analizi ile ihtiyaç analizi çalışması yürütülmesi

Proje kapsamında Proje iştirakçisi olan 23 firma için yapılacak ikiz dönüşüm olgunluk analizi ve yol haritası çalışmasının kamuya açık versiyonlarının değerlendirilmesi ve bu firmaların yanı sıra ulaşabileceği olası başka firmalarla da anketler, odak grup toplantıları ve derinlemesine mülakatlar İSTEKLİ tarafından gerçekleştirilecektir.

- “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”na temel oluşturacak şekilde;

İyi uygulama saha ziyaretleri çıktılarının değerlendirilmesi

Proje kapsamında planlanan iyi uygulama saha ziyaretlerine tercihen katılım sağlaması istenilmekle ve bu ziyaretlerin sonuç raporlarının Rapor hazırlık çalışması esnasında değerlendirilmesi beklenilmektedir.

- “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”na temel oluşturacak şekilde;

Her Konsey toplantısının ardından hazırlanması planlanan Proje Bültenine katkı sağlamak amacıyla, rapor çalışmalarında gelinen aşamanın dönemsel özetlenmesi

Proje kapsamında, her Konsey toplantısı sonrasında toplantı çıktıları ve proje gelişmelerinin sektöre duyurulması amacıyla bir Proje Bülteni hazırlanacaktır. İSTEKLİ’nin, rapor hazırlık sürecinde elde ettiği bulgular ve raporun ilerleme durumuna ilişkin bilgileri paylaşarak bu bültenlere içerik katkısı sunması gerekmektedir.

- “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”nun hazırlanılması

Tarif edilen konu başlıkları ile faaliyetler çerçevesinde Raporun hazırlanması

İş’ten beklenen sonuçlar:

Bu işin sonunda, hazır giyim sektörünün sürdürülebilirlik ve dijitalleşme alanlarındaki mevcut durumu, ihtiyaçları ve gelecek beklentilerinin bütüncül biçimde ortaya koyacak şekilde “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”nun elde edilmesi beklenmektedir.

Hazırlanacak rapor ile:

- Sektörün ikiz dönüşüm kapasitesinin ölçülmesi,

- Firmaların öncelikli ihtiyaç alanlarının belirlenmesi,

- Ulusal ve uluslararası trendler doğrultusunda stratejik yönelimlerin tanımlanması,

- Politika ve strateji önerilerinin geliştirilmesi,

- Paydaşlar arası iş birliği ve bilgi paylaşımının güçlendirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu sonuçlar doğrultusunda, hazır giyim sektörünün yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerine uyumunun hızlandırılmasına ve küresel rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlanılması hedeflenmektedir.

İşin yöntemi:

İSTEKLİ, sözkonu işi aşağıdaki yöntemle yürütecektir:

Esas olarak masa başı çalışması öngörülmekte olup, ihtiyaç duyulması halinde BİRLİK tarafından saha ziyaretleri talep edilebilecektir. Saha ziyaretlerine ilişkin ulaşım, konaklama ve harcırah giderleri için ayrıca bir ödeme yapılmayacak, bu giderler İSTEKLİ’nin teklif bedeli kapsamında karşılanacaktır.

Faaliyetlerin yürütülmesi sırasında ihtiyaç duyulan bilgi ve belge desteği, BİRLİK tarafından İSTEKLİ’ye temin edilecektir.

Dikkat edilecek hususlar:

İSTEKLİ, sözkonu iş kapsamında aşağıdaki hususlara dikkat edecektir:

İSTEKLİ’nin faaliyet süresince BİRLİK’e düzenli raporlama yapması ve İHKİB AB Projeler Şubesi ile sürekli iletişim ve koordinasyon içinde çalışması gerekmektedir.

Çıktılar:

İSTEKLİ, söz konusu iş kapsamında aşağıdaki çıktıyı hazırlayarak BİRLİK’e teslim edecektir:

1 adet “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”

- Rapor, İkiz Dönüşüm Konseyi çalışmaları, saha analizleri, odak grup toplantıları ve anket sonuçları, iyi uygulama saha ziyaretleri vb. iş bu şartname doğrultusunda hazırlanacaktır.

- Nihai rapor, Türkçe olarak ve dijital ortamda, görsel tasarımı yapılmış şekilde (Word ve PDF formatında) teslim edilecektir.

- Raporun içeriğinde sektörün mevcut durumu, ihtiyaç analizi, gelecek beklentileri, iyi uygulama ve pilot uygulama örnekleri ve politika/strateji önerileri yer alacaktır.

- Raporun taslak versiyonu 4. Konsey toplantısından sonra, nihai versiyonu ise proje kapanışından önce, 2026 yılı Eylül ayında teslim edilecektir.

Uzmanlık ve Yetkinlik Gereklilikleri

İşi yürütecek kişi veya kurumun aşağıdaki alanlarda kanıtlanabilir deneyim ve uzmanlığa sahip olması beklenmektedir:

Sektörel Uzmanlık: Hazır giyim, tekstil veya moda sanayine yönelik sektörel analiz, strateji geliştirme veya proje yürütme deneyimine sahip olmak.

Sürdürülebilirlik ve Dijital Dönüşüm Bilgisi: Yeşil dönüşüm, dijital dönüşüm, sürdürülebilir üretim veya döngüsel ekonomi konularında analiz, danışmanlık veya raporlama deneyimi bulunmak.

Avrupa Birliği yeşil mutabakatı, sürdürülebilirlik regülasyonları ve dijitalleşme politikaları hakkında güncel bilgiye sahip olmak.

Araştırma ve Raporlama Yetkinliği: Niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri (anket, odak grup, mülakat) kullanarak veri toplama ve analiz yapabilme kapasitesi.

Politika, strateji veya yol haritası niteliğinde rapor hazırlama deneyimi.

Proje Yönetimi Deneyimi: Kalkınma ajansları, AB veya ulusal destekli projelerde araştırma, danışmanlık veya raporlama faaliyeti yürütmüş olmak.

Çok paydaşlı (kamu, özel sektör, akademi) yapılarla koordineli çalışma tecrübesine sahip olmak.

Ekip Yetkinliği: Projede görev alacak kilit personelin; sürdürülebilirlik, dijitalleşme veya sektörel strateji geliştirme alanlarında en az 5 yıl deneyim sahibi olması, raporlama ve sunum hazırlama konusunda yeterlilik göstermesi.

Dil ve İletişim Yetkinliği: Çalışma dilinin Türkçe olmasının yanı sıra, proje çıktılarında uluslararası literatür takibi ve İngilizce kaynaklardan yararlanma becerisine sahip olunması.

Teknik ve Metodolojik Gereklilikler

İSTEKLİ, çalışmayı bu şartnamede belirtilen teknik gerekliliklere uygun şekilde, bilimsel doğruluk, şeffaflık ve kalite güvencesi ilkeleri çerçevesinde yürütecektir.

1. Hazırlık ve Planlama Aşaması

Proje kapsamı, metodolojisi ve zaman planının BİRLİK ile mutabık kalınarak netleştirilmesi,

Mevcut literatür, politika belgeleri ve uluslararası örneklerin incelenmesi,

Veri toplama araçlarının (anket, mülakat formu, odak grup rehberi vb.) hazırlanması.

2. Veri Toplama Aşaması

Proje iştirakçisi firmalar ile yürütülecek olgunluk ve ihtiyaç analizlerinden elde edilecek verilerin derlenmesi,

Anketler, odak grup toplantıları ve mülakatların gerçekleştirilmesi,

Toplanan verilerin doğruluğunun kontrol edilmesi ve analiz için uygun formata dönüştürülmesi.

3. Analiz ve Değerlendirme Aşaması

Sürdürülebilirlik ve dijitalleşme düzeylerinin değerlendirilmesi,

Mevcut durum, ihtiyaçlar ve gelecek beklentilerinin sistematik biçimde analiz edilmesi,

AB ve ulusal regülasyonlar çerçevesinde sektörün uyum düzeyinin ve risk/fırsat alanlarının belirlenmesi.

4. Raporlama ve Geri Bildirim Aşaması

Analiz sonuçlarının “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu”na entegre edilmesi,

Her Konsey toplantısı sonrasında hazırlanan proje bültenlerine ilerleme bilgilerinin aktarılması,

BİRLİK’e taslak ve nihai raporun zamanında teslim edilmesi.

5. Sonuçların Yaygınlaştırılması ve Kapanış Aşaması

Nihai raporun Konsey değerlendirmesi sonrasında gerekli revizyonlarının yapılması,

Raporun dijital formatta (Word ve PDF) teslim edilmesi,

Çalışmanın bulgularının BİRLİK tarafından düzenlenecek Proje etkinliklerinde ve ilgili mecralarda paylaşımına katkı sağlanması.

Performans Göstergeleri

İSTEKLİ’nin yükümlülüklerini yerine getirme performansı aşağıdaki göstergeler üzerinden değerlendirilecektir:

Zamanında Teslimat: Raporlama ve teslim takvimine uygun şekilde ara raporlar, bülten katkıları ve nihai raporun belirlenen sürede teslim edilmesi.

Metodolojiye Uygunluk: Çalışmanın, şartnamede belirtilen teknik ve metodolojik gerekliliklere uygun olarak yürütülmesi ve her aşamanın izlenebilir biçimde belgelenmesi.

Veri Kalitesi ve Analiz Derinliği: Elde edilen verilerin doğruluğu, analizlerin tutarlılığı ve bulguların dayanaklarının açık biçimde sunulması.

İçerik Kalitesi: Hazırlanan raporun, sektörün ikiz dönüşüm hedefleriyle uyumlu, anlaşılır, tutarlı ve uygulanabilir politika/strateji önerileri içermesi.

İletişim ve Koordinasyon: BİRLİK ve İHKİB AB Projeler Şubesi ile etkin iletişim kurulması, talep edilen bilgi ve raporların zamanında paylaşılması.

Paydaş Katılımı ve Görüşlerin Yansıtılması: Konsey toplantıları, odak grup çalışmaları ve mülakatlardan elde edilen görüşlerin rapora sistematik biçimde yansıtılması.

Görsel ve Dilsel Kalite: Teslim edilen dokümanların dil, biçim ve görsel sunum açısından profesyonel ve yayımlanmaya uygun nitelikte olması.

LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

Hizmetin sağlanacağı yer: Hizmetlerin verileceği yer İstanbul’dur. Bununla birlikte İstanbul’da yerleşik olmayan iştirakçi firmalarla çalışmalar çevrimiçi yürütülecektir.

Başlama tarihi ve uygulama süresi: Öngörülen başlama tarihi 1 Aralık 2025 olup uygulama süresi bu tarihten itibaren 10 ay olacaktır.

TEKLİF MEKTUBU HAZIRLAMA

Teklifler 20.11.2025 tarihi en geç saat 16:00’ya kadar işbu şartnamenin ve EK 1 teklif formunun her sayfası kaşeli & imzalı olarak idari@itkib.org.tr mail adresine e-posta yolu ile iletilmelidir.

Sunulacak tekliflerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

- Teklifler, KDV hariç olarak gösterilmelidir.

- Teklifler Türk Lirası olarak verilecektir.

- Teklif içerisindeki bedel rakamla ve yazıyla bildirilecektir.

Sunulacak tekliflerin içeriğinde aşağıdaki bilgi/belgelerin yer alması zorunludur;

- Her sayfası firma imza yetkilisi tarafından imzalanan ve kaşelenen işbu teknik şartname ve ekleri,

- Teklif Formu (bkz. Ek-1) (Teklif mektubu birden fazla sayfayı içeriyorsa, her sayfa, firma yetkilisi tarafından imzalanmış ve kaşelenmiş olacaktır.)

- İlgili mevzuatta bulunan mücbir (zorlayıcı) sebepler dışında firma; teklifin uygun görülüp sözleşmenin imzalanmasından itibaren en fazla 15 gün içinde ilgili mevzuatta belirtilen mercilere işin gerektirdiği her türlü bildirim ve başvuruyu yapacak ve BİRLİK'i bilgilendirecektir.

- İş Örnekleri ve Referans Listesi

- Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi

- Güncel imza sirküleri

Sorularınız için aşağıda yer alan kişiler ile irtibat kurabilirsiniz.

Satın alma ile ilgili konular için:

Enes Dayıoğlu

Telefon: 0212 454 61 78

E-posta: enes.dayioglu@itkib.org.tr

Proje ile ilgili konular için:

Hülya Güner

Telefon: 0212 454 03 11

E-posta: hulyag@itkib.org.tr

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler İSTEKLİ tarafından düzenlenen faturanın BİRLİK’e tebliği, BİRLİK tarafından onaylanması ve BİRLİK’in ödeme takvimine uygun olarak İSTEKLİNİN banka hesabına yapılacaktır.

Herhangi bir alt yüklenici kullanılması durumunda, İHKİB’in yazılı onayı alınmalıdır.

GİZLİLİK

İSTEKLİ, işbu Şartname konusu hizmetlerin ifası kapsamında edindiği ticari, teknik, ekonomik, finansal bilgiler dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü bilgiyi saklı ve gizli tutacak, hiçbir kişi ya da kuruluşa, üçüncü kişilere ifşa etmeyecek ve ulaşma imkânı vermeyecek, işbu Şartname konusu hizmet kapsamında belirlenen dışında hiçbir maksatla kullanmayacaktır. İSTEKLİ'nin personelinin ve kendilerine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin gizlilik yükümlülüğüne aykırı davranmaları halinde doğrudan İSTEKLİ sorumlu olacaktır. İSTEKLİ, kendisinin veya personeli veya kendisine bağlı olarak çalışan diğer kişilerin herhangi bir şekilde gizlilik yükümlülüğünü ihlal etmesi halinde, İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (İTKİB) veya 3. Kişilerin veya kuruluşların uğradığı her türlü zararı tazmin edecek ve sözleşme bedelinin %50’situtarında cezai şartı BİRLİK'e ödeyecektir. Gizlilik yükümlülüğü süresiz olarak geçerli olacaktır.

GENEL HÜKÜMLER:

1. İSTEKLİ’nin teklifinin kabulü halinde, BİRLİK ile İSTEKLİ arasında şartname konusu işe ilişkin sözleşme imzalanacak ve ilgili sözleşme, TARAFLAR arasındaki asli hukuki metin olacaktır.

İşbu Şartnamenin bir maddesi hukuken geçersiz ise ya da geçersiz hale gelirse, bundan sözleşmenin diğer maddeleri etkilenmez.

2. Taraflar arasında çıkacak her türlü anlaşmazlıklarda BİRLİK defter kayıt, belgeleri ve bilgisayar kayıtları tek başına kesin delil teşkil edecektir.

3. İSTEKLİ teklifte belirttiği adreslerini tebligat adresi olarak gösterdiklerini, adres değişikliklerinin yazılı olarak noter kanalı ile bildirilmediği takdirde, bu adreslere yapılan her türlü tebligatın geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederler.

4.  Şartnameye konu teklifin BİRLİK tarafından kabulü üzerine imzalanacak sözleşmeden doğan her türlü damga vergisi, resim, harç İSTEKLİ tarafından ödenecektir.

5. Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olan konularda ve işbu Sözleşme'nin ifasına ilişkin olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat uyarınca tabi oldukları hukuki, idari ve teknik yükümlülüklerini eksiksiz bir biçimde yerine getirecek ve birbirlerinin bahsi geçen mevzuat kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyici davranışlardan kaçınacaktır. Taraflar söz konusu verileri sözleşmeye konu faaliyetler dışında hiçbir amaçlar üçüncü kişi/kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taraflar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun uyarınca kişisel verilerin hukuka aykırı erişimini engellemek ve söz konusu verileri koruma altına almak amacıyla her türlü teknik ve idari tedbirleri alacaktır.

6.  BİRLİK, işbu sözleşmeyi süresiz ve bildirimsiz tek taraflı ve tazminatsız olarak feshedebilir. Böyle bir fesih halinde BİRLİK, Hizmet Veren’in kusuru sebebiyle feshedilmemesi şartı ile Hizmet Veren’e yalnızca fesih tarihine kadar gerçekleştirmiş olduğu yazılı belgelerle ispat edilebilir imalatlar ve hizmetlere ilişkin ödeme yapmakla yükümlüdür.

7. Tekliflerin değerlendirilmesinden sonra İSTEKLİ ile yapılacak sözleşmede yukarıda belirtilen bütün koşullar yer alacaktır.

8. Hizmetin istekli tarafından gereken şartlar ve koşullar ile yapılmaması veya yapılamaması halinde sözleşme bedelinin %50 si kadar cezayı ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İstekli, belirlenen cezai şart miktarının fahiş olmadığını ve bu bedele itiraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ERKEN BİTİRME, GECİKME VE SÜRE UZATIMI,

İSTEKLİ, şartname konusu işin erken bitirilmesi veya teslimi halinde herhangi bir ek ücret talebinde bulunamaz.  Şartname konusu işin gecikmesi halinde, BİRLİK, gecikmenin sebeplerini değerlendirerek gerekli gördüğü takdirde süre uzatımı verebilir. İSTEKLİ’in, şartname konusu işi süresinde herhangi bir sebeple bitirememesi veya layıkıyla teslim edememesi halinde, kendiliğinden temerrüde düşmüş sayılacaktır. Bu durumda gecikilen gün başına şartnamede öngörülen işin bedelinin %10 nu oranından cezai şart BİRLİK’e ödenecektir. BİRLİK bu cezai şartı yapacağı ödemelerden mahsup hakkını haizdir.

MÜCBİR SEBEP HALLERİ

Taraflardan herhangi biri kalacağı mücbir sebepten dolayı yükümlülüklerini veya yükümlülüklerinin bir kısmını yerine getirmezse diğerine karşı sorumlu olmayacaktır. İş bu şartname çerçevesinde mücbir sebep halleri tarafların çalışmalarını engelleyen ve tabii afet vasfını haiz olduğu ilgili resmi kuruluşlardan belgelendirilmiş bulunan; yangın sel, kasırga, deprem gibi doğal afetler ve ilan edilmiş harp hali, salgın hastalık, iç isyandır.  Taraflardan biri, bir mücbir sebep ortaya çıktığında zaman kaybetmeksizin bunu diğer tarafa bildirmek zorundadır. Böyle bir durumla karşılaşılması halinde taraflar birlikte değerlendirme yaparak alınacak tedbirleri beraberce tespit edecek ve uygulayacaklardır. Mücbir sebepler dolayısıyla meydana gelecek gecikmelerden doğabilecek zararları Taraflar birbirlerinden talep edemeyeceklerdir.

TEKLİF VEREMEYECEK OLANLAR:

Aşağıda yazılı kimseler, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak teklif veremezler, teklif vermiş olsalar dahi tespiti halinde teklifleri dikkate alınmaz ve satın alma kararı alınmışsa iptal edilir.

a. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK Yönetim Kurulunda ve Denetim Kurulunda görev alan üyeler, TİM/BİRLİK personeli,

b. Satın almayı yapacak TİM/BİRLİK’ten ayrılan personel ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliğinden ayrılmış bulunanlar, ayrıldıkları tarihten itibaren üç yıl müddetle,

c. Bu fıkranın (a) ve (b) bentlerinde sayılanların eşleri ile birinci derece kan ve sıhrî hısımları,

d. Bu fıkranın (a) ve (b) ve (c) bentlerinde sayılanların ortak olduğu tüzel kişilikler,

e. Daha önce kendisine iş verildiği halde, usulüne göre sözleşme yapmak istemeyen İSTEKLİLER ile sözleşme yapıldıktan sonra taahhüdünden vazgeçen ve mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilen İSTEKLİLER,

f. Kamu ihalelerine katılmaları muhtelif kanunlarla yasaklanmış olanlar.

İHALE DIŞI BIRAKILMA NEDENLERİ

Aşağıda belirtilen durumlardaki İSTEKLİLER bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır;

1.Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik borcu olan,

2. Türkiye'nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan,

3. İhale tarihinden önceki 5 yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyenler.

DEVİR VE TEMLİK

İSTEKLİ, işbu şartname konusu işi ve varsa bu iş karşılığında elde edeceği ödeme/hakkedişleri, hasleten hak ve yükümlülüklerinin herhangi birini veya tamamını BİRLİK’in yazılı onayı olmaksızın, herhangi bir 3.kişiye devir ve temlik edemez. BİRLİK, işbu şartname konusu işten kaynaklı hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik hakkını haizdir.

TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE FİRMA SEÇİM KRİTERLERİ:

1.Teklifler, BİRLİK Yönetim Kurulu ile Genel Sekreterlikten oluşacak bir komisyon tarafından değerlendirilecektir.

2. Değerlendirmede, uygun fiyat ve İSTEKLİ'nin benzer işlerde tecrübe ettiği hizmet kalitesi göz önünde bulundurulacaktır.

3. Değerlendirme sonuçları İSTEKLİ'lere yazılı olarak bildirilecektir.

İSTEKLİ'ler, yapılan değerlendirme sonucunda teklifleri hakkında alım kararı verilmemesi halinde BİRLİK'ten her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

İHALEDEN VAZGEÇME:

1. BİRLİK gerekli gördüğü takdirde ihaleyi yapmama hakkına sahiptir.

2.İSTEKLİ’ler, BİRLİK'in herhangi bir nedenle ihaleyi yapmaktan vazgeçmesi halinde BİRLİK'den her ne nam altında olursa olsun herhangi bir tazminat ve sair talep haklarının olmadığını kabul ve taahhüt ederler.

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İş bu şartnameden doğacak uyuşmazlıkların giderilmesinde, İstanbul Tahkim Merkezi yetkili kılınmıştır. Uyuşmazlıklarda Türk hukuku ve İstanbul Tahkim Merkezi tahkim kuralları uygulanacaktır.

###### EK – 1 MALİ TEKLİF FORMU

Hizmet başlığı	: “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” Hizmet Alım İşi

İSTEKLİ’nin adı	: …

Geçerlilik Süresi	: …

Tarih			: …

| İşin Adı | Teklif (Rakam ile KDV Hariç) | Teklif (Yazı ile KDV Hariç) |
| --- | --- | --- |
| Hazır Giyim Tedarik Zincirinde İkiz Dönüşüm Projesi Kapsamında; “Hazır Giyim Sektörünün Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme Seviye, İhtiyaç ve Gelecek Beklentileri Raporu” Hizmet Alım İşi |  |  |

İSTEKLİ adına Yetkili Kişi

İsim Soyisim

Firma kaşe & imza